## Hoja1
|  | Acta de Reunión | 2020-01-20
Asistentes: Wilman Castilla (WC), Luisa Bonifacio (LB), José Luis Villarán (JLV), Brenda Vidal (BV), Mario Aranda (MA), Hiroshy Rojas (HR), Susy Huayta (SH), Luis Zúñiga (LZ), Cecilia Echegaray (CE), Clara Bassallo (CB)
Acuerdo (*) |  |  | Responsable | Fecha Deadline | Seguimiento
1 | Enviar tabla de códigos por Concepto de Gasto |  | MA | 2020-01-21 | CB / CE
2 | Enviar Presupuesto de MKT y Ventas ajustado por marca, detallando el monto asignado para requerimientos de MKT |  | BV | 2020-01-23 | CB / CE
3 | Homologar el Presupuesto de MKT y Ventas con la tabla de códigos por Concepto de Gasto |  | CE | 2020-01-27 | CB
4 | Subir el Presupuesto de MKT y Ventas homologado al sistema ERP |  | MA / CE | 2020-01-28 | CB
5 | Crear las siguientes validaciones en el sistema: - % de Gastos / Ventas: para llevar el control del ratio - Presupuesto vs real Ojo: las validaciones deben venir desde la Orden de Compra o el Requerimiento de MKT |  | MA | Por definir | CB / CE
6 | Crear las siguientes autorizaciones en el sistema: - 1er nivel de autorización: Si cumple con las validaciones mencionadas en el punto 5, autoriza Brenda Vidal - 2do nivel de autorización: Si no cumple con las validaciones mencionadas en el punto 5, autoriza José Luis Villarán y Cecilia Echegaray (en ese orden) Ojo: las autorizaciones deben venir desde la Orden de Compra o el Requerimiento de MKT |  | MA | Por definir | CB / CE
7 | Realizar al menos 3 transacciones de prueba en el sistema para cada validación y autorización |  | BV / MA / CE | Por definir | CB
8 | Confirmar a E. Operacional los cambios realizados en el proceso para incluirlos en su mapeo |  | CE | Por definir | CB
9 | Actualizar el proceso en cuestión |  | LZ | Por definir | CB / CE
(*) Todos los presentes en la reunión estuvieron de acuerdo y se comprometieron a realizar las tareas pertinentes para lograr con lo planteado en la presente Acta de Reunión.